## Sheet1
코코팜 프로젝트 일정
프로젝트명 : | 코코팜
작성자 : | 손승용
기획
대분류 | 소분류 |  | 요약
프로젝트 주제와 범위의 선정 | 주제 내용 선정 |  | 농수산물을 주제로 한 거래중개 사이트로 결정.
| 프로젝트 지향점 결정 |  | 주제에 따른 프로젝트의 구현 목표와 지향점을 결정: 기능을 줄이고 완성도를 높이기로 함.
| 주제의 범위 결정 |  | 난이도와 가용 자원에 따른 주제 구현 범위 조정.
| 프로젝트 진행 방식 결정 |  | 설계와 구현의 진행 방식 결정: 설계 분담 조율. 구현 구조와 버전관리 방식 결정.
세부 주제 정의 및 기획 | 세부 주제별 구현 방향 기획 |  | 주제 내용에 따른 세부적인 구현 주제를 결정: 일반적인 거래 중개와 경매로 하였음.
| 세부 주제별 비즈니스 로직 기획 |  | 세부 주제별 구현 방향에 대해 기획.
| 대분류 업무 정의 |  | 주현 주제의 업무 대분류 정의 기획.
설계
대분류 | 소분류 |  | 요약
업무 분석 및 정의 | 단위 업무 정의 |  | 업무 분석 시작. 각 부분별 최소 단위 업무 결정.
| 단위 업무 분석 |  | 단위업무의 내용에 대한 세부 설계.
유즈케이스 분석 및 명세 | 유즈케이스 분석 |  | 업무단위별 유즈케이스 분석
| 유즈케이스 명세 |  | 유즈케이스 다이어그램 또한 작성.
클래스 설계 | 클래스 식별/정의 |  | 구현에 필요한 클래스들을 식별하고 관계를 정의함.
| 클래스 설계 |  | 클래스 세부 설계.
업무 데이터 식별 및 설계 | 업무 데이터 흐름 분석 |  | 단위업무 별 데이터 흐름 분석. 필요한 데이터들을 분류.
| 데이터 엔티티 분석 |  | 엔티티 식별 과정.
| 개념 데이터 모델링 |  | 개념적 데이터 엔티티 관계 모델링.
구현 계획 결정 | 구현 업무 분담 계획 |  | 단위업무 별 구현을 팀원들에게 분담.
| 구현 일정 계획 |  | 각 기능들의 구현 일정 및 구현 후의 일정 계획.
데이터 구조 결정 | 논리 데이터 모델링 |  | 실제 구현에 앞서 필요한 세부 데이터 항목 적용.
| 물리 데이터 모델링 |  | 구현의 사용성과 가용 자원 및 구현 난이도에 따른 조정.
초기 환경 및 구조 결정 | 초기 프로젝트 구조 설계/배포 |  | 프레임워크의 초기 설정과 데이터 구조, 프로젝트 아키텍쳐 결정 및 배포.
구현
소업무 | 소업무/단위 업무 (분류 없을시 생략) |  | 요약
계정 관리
계정 생성 |  |  | 신청 정보의 검사 과정 이후 새 계정의 등록.
계정 정보 열람 |  |  | 권한 심사에 따른 요청 계정정보 제공.
계정 정보 수정 | 단순 수정 |  | 권한 심사에 따른 수정 요청의 계정정보 반영.
| 사업자 계정 신청 |  | 사업자 계정으로 전환하기 위한 정보의 제공과 요청 처리.
| 사업자 계정 전환 |  | 특정 계정에 대한 관리자의 사업자 계정 전환 요청 처리.
계정 정보 삭제 |  |  | 권한 확인 후 계정 정보의 삭제및 후처리.
경매장 운영
경매 등록 |  |  | 권한 심사와 등록 요청 정보 검사에 따른 경매 목록 등록.
경매 글에 문의글 등록 |  |  | 요청 대상 경매 글에 대한 문의 글 등록.
문의글에 답변 |  |  | 권한 심사에 따른 교청 대상 경매 문의글에 대한 답변 글 등록.
경매 진행 | 경매 열람 |  | 경매 진행 정보의 열람 서비스를 제공.
| 경매 입찰 |  | 권한 심사를 통한 경매 입찰 등록.
| 입찰 취소 | 진행중 입찰 취소 | 진행중인 경매의 입찰 취소 요청에 따른 처리.
|  | 만료후 입찰 취소 | 경매 진행이 만료된 경매의 입찰 취소 요청에 따른 처리.
| 경매 취소 | 만료 전 경매 취소 | 만료 전 경매의 ‘경매 진행 취소’ 요청을 처리.
|  | 만료 후 경매 취소 | 진행이 만료된 경매의 취소 요청을 처리.
| 경매 만료 |  | 경매 시한이 만료된 경매의 처리.
경매 낙찰 | 낙찰 결정 | 유효 입찰 확인 | 경매 만료 후 최고 유효 입찰에 대해 낙찰 처리.
|  | 입찰금 지불 기한 확인 | 최고 유효 입찰자의 기한 내 입찰금 지불여부를 확인.
|  | 차등 입찰 확인 | 최고 유효 입찰자의 입찰금 지불 거부, 기불시한 만료 시 차등 유효 입찰의 낙찰 처리.
| 입찰금 지불 처리 |  | 최고 유효 입찰자의 입찰금 지불 확인 및 낙찰 완료 처리.
거래 중개
판매 등록 |  |  | 권한 심사와 등록 요청 정보 검사에 따른 새 판매 글과 옵션 목록 등록.
글 수정 |  |  | 권한 심사에 따른 대상 판매 글/옵션의 수정.
판매 글에 문의글 등록
판매 글의 문의글에 답변
구매 및 주문 |  |  | 구매 요청의 검사와 대금 지불 확인에 따른 구매 처리.
구매 건에 대한 상품평 등록
장바구니 운영 | 장바구니 목록 추가 |  | 새 장바구니 목록의 등록.
| 장바구니 목록 조회 |  | 장바구니 목록의 열람.
| 장바구니 목록 수정 |  | 장바구니 목록의 내용 수정.
| 장바구니 목록 삭제 |  | 장바구니 목록의 내용 삭제.
게시판 관리
오늘의 농부 게시판 관리 | 새 게시글 생성 |  | 사업자 게정에 한한 소개글 등록 서비스.
| 게시글 열람 |  | 등록된 소개글에 대한 열람 서비스.
| 게시글 수정 |  | 권한 확인에 따른 게시글 수정 내용 반영.
| 게시글 삭제 |  | 권한 확인에 따른 게시글 삭제 반영.
공지사항 관리 | 공지사항 등록 |  | 관리자 계정의 요청에 의한 새 공지사항 등록.
| 공지사항 조회 |  | 공지사항 열람 서비스.
| 공지사항 수정 |  | 권한 확인에 따른 게시글 수정 내용 반영.
| 공지사항 삭제 |  | 권한 확인에 따른 게시글 삭제 반영.
계정 맞춤 서비스
쪽지 알림 | 새 쪽지 생성 |  | 시스템 알림사항을 전달하기 위해 쪽지를 생성하여 등록.
| 쪽지 열람 |  | 보낸 쪽지와 받은 쪽지를 분리하여 열람.
| 쪽지 삭제 |  | 보낸 쪽지의 삭제와 받은 쪽지의 삭제 분리.
사이트 형상 관리
메인 배너 관리 | 새 배너 등록 |  | 새 배너와 설정 등록.
| 배너 설정 |  | 노출할 배너의 선택 및 반영.
| 배너 삭제 |  | 등록된 배너 설정 삭제.
테스트/ 보수작업
테스트/ 보수작업
통합 테스트 |  |  | 완성된 버전의 개별 기능과 페이지들 기능 점검
확인 테스트 |  |  | 업무 몇세와 요구사항에 맞는 기능의 구현 여부 점검